Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, 52100 Pula

ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA KVALITETU I NJEGOV UTJECAJ NA KVALITETU OBRAZOVANJA

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete mehanizam je praćenja i informiranja o stupnju razvijenosti i učinkovitosti sustava. Na osnovu provedene unutarnje prosudbe 2010. godine identificirana su područja koja je potrebno unaprijediti i dane odgovarajuće preporuke. U sljedećoj su tablici preporuke pretočene u konkretne aktivnosti s određenim načinom provedbe, očekivanim rokom provedbe, te odgovornima za provedbu.

Ova se analiza odnosi na izvještavanje o provedenim planiranim aktivnostima definiranih kod protekle unutarnje prosube (odnosi se na razdoblje naknadnog praćenja).

| 1. POLITIKA, MISIJA, VIZIJA, OPĆA STRATEGIJA VISOKOG UČILIŠTA, PODSTRATEGIJE, CILJEVI, DOKUMENTACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | ROK | STANJE AKTIVNOSTI |
| Dovršiti Razvojnu Strategiju | listopad 2011. | PROVEDENO |
| Dovršiti Priručnik kvalitete koji sadrži i Politiku kvalitete | prosinac 2010. | PROVEDENO |
| 2.a ODOBRAVANJE, PROMATRANJE I PERIODIČNA REVIZIJA STUDIJSKIH PROGRAMA I STUPNJEVA OBRAZOVANJA |  |  |
| AKTIVNOST | ROK | STANJE AKTIVNOSTI |
| Pružati stručnu i administrativnu podršku izradi novih programa | kontinuirano | PROVODI SE KONTINUIRANO |
| Osnovati udruge diplomiranih studenata odjela | prosinac 2011. | POSTUPAK JE ZAPOČEO I NAPRAVLJENA JE VEĆINA PRIPREMNIH AKTIVNOSTI |
| Od diplomiranih studenata i njihovih poslodavaca prikupiti podatke o studijskim programima | dinamika ovisi o prethodnoj aktivnosti | NIJE PROVEDENO |
| Urediti područje pokretanja ostalih programa | listopad 2011. | PRIPREMLJEN JE PRAVILNIK O VRJEDNOVANJU PROGRAMA |
| 2.b ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD |  |  |
| AKTIVNOST | ROK | STANJE AKTIVNOSTI |
| Osmisliti i implementirati sustav za praćenje znanstveno-istraživačke, stručne i umjetničke aktivnosti nastavnika | prosinac 2011.* *ovisno o financijskim sredstvima | SUSTAV JE OSMIŠLJEN, ALI NIJE IMPLEMENTIRAN |
| Regulirati praćenje kvalitete znanstveno-istraživačke, stručne i umjetničke djelatnosti | prosinac 2010. | SUSTAV JE OSMIŠLJEN |
| 3. OCJENJIVANJE STUDENATA |  |  |
| AKTIVNOST | ROK | STANJE AKTIVNOSTI |
| Osigurati kontinuirano i koliko je moguće ujednačeno ocjenjivanje studenata | rujan 2011. | OCJENJIVANJE JE KONTINUIRANO I U SKLADU S PRAVILNIKOM O OCJENJIVANJU; VELIKE RAZLIKE IZMEĐU NASTAVNIKA U PRIMJENI PRAVILNIKA |
| Pri izradi novih studijskih programa voditi se načelima ocjenjivanja temeljenim na postojećem Pravilniku o ocjenjivanju | kontinuirano | PROVODI SE KONTINUIRANO |
| Vanjske suradnike dodatno upoznati s mogućim kriterijima ocjenjivanja i uputiti ih na njihovo javno objavljivanje | kontinuirano | PROVODI SE KONTINUIRANO |
| 4. OSIGURANJE KVALITETE NASTAVNOGA OSOBLJA, NJEGOVA INTERAKCIJA, UTJECAJ NA DRUŠTVO ZNANJA TE DOPRINOS REGIONALNOM RAZVOJU |  |  |
| AKTIVNOST | ROK | STANJE AKTIVNOSTI |
| Osmisliti politiku upravljanja ljudskim resursima za nastavno osoblje | prosinac 2012. | OSMIŠLJEN AKCIJSKI PLAN ZA OSMIŠLJAVANJE STRATEGIJE |
| Cjelokupno nastavno osoblje educirati za pedagoški rad | kontinuirano | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Poticati mobilnost nastavnika i sudjelovanje u međunarodnim istraživačkim projektima | kontinuirano | PROVODI SE KONTINUIRANO |
| Pratiti interakciju i integriranost nastavnika | prosinac 2011. | PREDVIĐENO KAO DIO INTEGRIRANOG SUSTAVA PRAĆENJA RADA NASTAVNIKA, PROVEDENO ISTRAŽIVANJE ZA TRENUTAČNE POTREBE |
| Uvesti peer review kao metodu vrjednovanja rada nastavnika koji imaju niže rezultate studentske ankete | prosinac 2011. | NIJE PROVEDENO |
| Revidirati studentsku anketu | studeni 2011. | TRENUTAČNO SE PROVODI |
| 5. RESURSI ZA UČENJE I POTPORU STUDENTIMA |  |  |
| AKTIVNOST | ROK | STANJE AKTIVNOSTI |
| Vrjednovati zadovoljstvo studenata i nastavnika uslugama službi, ureda, knjižnica i Studentskog centra | listopad 2011. | PROVEDENO |
| Osigurati mehanizme tutorstva | prosinac 2011. | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Poticati mobilnost studenata | kontinuirano | PROVODI SE KONTINUIRANO |
| Intenzivirati korištenje sustava e-učenja | kontinuirano | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| osmisliti politiku upravljanja ljudskim resursima za nenastavno osoblje | prosinac 2012. | NIJE PROVEDENO |
| Unaprijediti uvjete za rad studentskih udruga | rujan 2011. | PROVEDENO |
| 6. VAŽNOST I PRISTUP INFORMACIJAMA SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE |  |  |
| AKTIVNOST | ROK | STANJE AKTIVNOSTI |
| Osmisliti integrirani informacijsko-komunikacijski sustav | prosinac 2012. | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| 7. JAVNO INFORMIRANJE |  |  |
| AKTIVNOST | ROK | STANJE AKTIVNOSTI |
| Osmisliti politiku odnosa s javnošću | *ovisi o dopuštenju MZOŠ-a za zapošljavanje stručnjaka za PR | NIJE PROVEDENO |
| Ujednačiti, dopunjavati i redovito ažurirati mrežne stranice sastavnica i Sveučilišta | travanj 2012. | DJELOMIČNO PROVEDENO |

Zaključak Povjerenstva za unutarnju prosudbu:

Većina je planiranih aktivnosti za razdoblje naknadnog praćenja provedena ili se kontinuirano provodi, nešto manji broj aktivnosti djelomično je proveden, a vrlo mali broj aktivnosti nije proveden (uključujući i aktivnosti kojima rok još nije istekao i one koje su manje ovisne o unutarinstitucijskom sustavu za kvalitetu).

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu djelovanje Sustava za kvalitetu u proteklom razdoblju ocjenjuje učinkovitim.

Predsjednica Prosudbenog povjerenstva

(Voditeljica prosudbe):

dr. sc. Ines Kersan-Škabić, red. prof.

Klasa: 118-01/11-01/29-01

Ur. Broj: 380/11-01-02/-1

Pula, 13. prosinca 2011.