Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, 52100 Pula

MEHANIZAM PRAĆENJA I INFORMIRANJA O STUPNJU RAZVIJENOSTI SUSTAVA I PLAN AKTIVNOSTI POBOLJŠAVANJA SUSTAVA (U RAZDOBLJU NAKNADNOG PRAĆENJA)

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete mehanizam je praćenja i informiranja o stupnju razvijenosti i učinkovitosti sustava. Na osnovu provedene unutarnje prosudbe identificirana su područja koja je potrebno unaprijediti i dane odgovarajuće preporuke. U sljedećoj su tablici preporuke pretočene u konkretne aktivnosti s određenim načinom provedbe, očekivanim rokom provedbe te odgovornima za provedbu.

| 1. POLITIKA, MISIJA, VIZIJA, OPĆA STRATEGIJA VISOKOG UČILIŠTA, PODSTRATEGIJE, CILJEVI, DOKUMENTACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Intenziviranje aktivnosti odbora na razini sastavnica | Izraditi godišnje i višegodišnje planove aktivnosti, izvještavati o njihovu provođenju | kontinuirano | Predsjednici odbora na sastavnicama, pročelnici |
| Uskladiti normativne akte Sveučilišta međusobno i sa Statutom | Uklanjajući zastarjele/neprikladne odrednice, akte je potrebno svesti na regulaciju trenutačnog djelovanja | rujan 2012. | Uprava i pravnici |
| 2.a ODOBRAVANJE, PROMATRANJE I PERIODIČNA REVIZIJA STUDIJSKIH PROGRAMA I STUPNJEVA OBRAZOVANJA |  |  |  |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Definirati ishode učenja studijskih programa | Pročelnici/voditelji studija moraju oformiti radne skupine za svaki studijski program i u skladu s odrednicama HKO-a i ostalih relevantnih dokumenata izraditi ishode učenja | prosinac 2012. | pročelnici/voditelji studija i radne skupine (predstojnici odjeska i voditelji katedri) |
| Pružati stručnu i administrativnu podršku izradi novih programa | Središnji ured mora sve svoje podatke (koji ne podliježu zaštiti podataka) staviti na rapolaganje predlagačima i biti im informacijski centar u cjelokupnom procesu | kontinuirano | Stručni suradnik za kvalitetu |
| Osnovati udruge diplomiranih studenata odjela | Upoznati se s regulativom, pripremiti Statut udruge, poziv na učlanjenje, internetsku stranicu za pristup udruzi, u dogovoru s pročelnicima odrediti termin osnivačkih skupština | ožujak 2012. | pročelnici sastavnica, stručni suradnik za kvalitetu |
| Od diplomiranih studenata i njihovih poslodavaca prikupiti podatke o studijskim programima i planiranim potrebama kadrova | Temeljem podataka koji će se prikupiti osnivanjem udruga diplomiranih studenata, organizirati zajedničke susrete s ključnim vanjskim dionicima elektroničkim putem poslati upitnike, prikupiti ih, obraditi i rezultate prezentirati pročelnicima; | dinamika ovisi o prethodnoj aktivnosti; u roku od 5 mjeseci od osnivanja | stručni suradnik za kvalitetu |
| izmjene studijskih programa provoditi sustavno | Izraditi slijed i plan revizija programa i izvršavati ih prema odredbama Priručnika kvalitete | kontinuirano | pročelnici/voditelji studija, predstojnici odsjeka i voditelji katedri |
| Urediti područje pokretanja ostalih programa | U skladu s postojećom regulativom osmisliti proceduru izrade i odobravanja ostalih programa Sveučilišta | veljača 2012. | Glavni odbor za kvalitetu, stručni suradnik za kvalitetu, Pravni tim Sveučilišta |
| Poticati izvođenje nastave primjenom novih istraživačkih metoda | Osmisliti vlastite programe/radionice ili angažirati vanjske institucije i organizacije koje ih već provode i poticati nastavnike na njihovo korištenje | kontinuirano | rektor, Odbor za nastavu, pročelnici |
| 2.b ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD |  |  |  |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Osmisliti i implementirati sustav za praćenje znanstveno-istraživačke, stručne i umjetničke aktivnosti nastavnika | U dogovoru s Informatičkom službom, nastavnicima informacijskog područja, prorektora za znanost i istraživanje i Ureda za kvalitetu osmisliti sustav, odrediti trošak i sukladno financijskim sredstvima izraditi i implementirati sustav | prosinac 2012.* *ovisno o financijskim sredstvima | prorektor za znanost i istraživanje, Informatička služba, nastavnici informacijskog područja, stručni suradnik za kvalitetu, ured za znanosti i istraživanje |
| 3. OCJENJIVANJE STUDENATA |  |  |  |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Osigurati kontinuirano i koliko je moguće ujednačeno ocjenjivanje studenata | svi bi syllabusi predmeta na prvoj, drugoj i trećoj godini (svih razina) studija trebali biti usklađeni s Pravilnikom o ocjenjivanju i javno objavljeni na internetskim stranicama sastavnica | rujan 2012. | cjelokupno nastavno osoblje, pročelnici sastavnica, prorektor za nastavu i studente |
| Pri izradi novih studijskih programa voditi se načelima ocjenjivanja temeljenim na postojećem Pravilniku o ocjenjivanju | Pri izradi novih studijskih programa definirati i ugraditi upute o primjeni načela ocjenjivanja temeljenim na jasnim kriterijima, pravilima i procedurama | kontinuirano | Prorektor za nastavu i studente, Glavni odbor za kvalitetu, stručni suradnik za kvalitetu, predlagači studijskih programa |
| Vanjske suradnike dodatno upoznati s mogućim kriterijima ocjenjivanja i uputiti ih na njihovo javno objavljivanje | Proslijediti materijale s radionica o ishodima učenja i predstavljanja Pravilnika o ocjenjivanju | kontinuirano | Pročelnici odjela |
| 4. OSIGURANJE KVALITETE NASTAVNOGA OSOBLJA, NJEGOVA INTERAKCIJA, UTJECAJ NA DRUŠTVO ZNANJA TE DOPRINOS REGIONALNOM RAZVOJU |  |  |  |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Osmisliti politiku upravljanja ljudskim resursima za nastavno osoblje | Mapirati ljudske resurse, odrediti njihov profil, odrediti prioritete, odrediti postojeće kompetencije, potrebna usavršavanja, dinamiku zapošljavanja | prosinac 2012. | rektor, prorektori, pročelnici sastavnica, ured za znanost i istraživanje |
| Cjelokupno nastavno osoblje educirati za pedagoški rad | Za nastavnike koji nemaju pedagoške kompetencije, osmisliti program i obvezati ih da ga dovrše, a one koji imaju upućivati na usavršavanje | kontinuirano | rektor, prorektori, pročelnici sastavnica |
| Analizirati Pravilnik o ocjenjivanju znanstvenih novaka i asistenata i predložiti eventualne izmjene | Imenovane radne skupine ili stručna vijeća sastavnica trebaju izvršiti analizu Pravilnika i predložiti izmjene Senatu | veljača 2012. | pročelnici sastavnica/voditelji studija, predstojnici odsjeka i voditelji katedri |
| Poticati mobilnost nastavnika | Ured za međunarodnu suradnju istražuje i obavještava nastavnike o mogućnostima korištenja programa mobilnosti i provodi cjelokupnu proceduru | kontinuirano | Ured za međunarodnu suradnju, prorektor za međunarodnu suradnju |
| Uvesti peer review kao metodu vrjednovanja rada nastavnika koji imaju niže rezultate studentske ankete | Izraditi naputak za provođenje postupka peer review i odrediti kriterije uključivanja pojedinih nastavnika u ovaj proces. | prosinac 2012. | Glavni odbor za kvalitetu, stručni suradnik za kvalitetu |
| Revidirati studentsku anketu | izvršiti statističke analize, proučiti suvremenu literaturu, izmjeniti/dopuniti anketu u suradnji s nastavnicima psihologije i sociologije, pripremiti logistiku za on-line provođenje | siječanj 2012. | Glavni odbor za kvalitetu, stručni suradnik za kvalitetu, voditelj ISVU službe |
| Osmisliti mehanizam za procjenu kompetencija za rad u nastavi prilikom zapošljavanja | Odrediti načine provjere kompetencija i osobe koje će vršiti provjere | lipanj 2012. | Glavni odbor za kvalitetu, Odbor za nastavu |
| 5. RESURSI ZA UČENJE I POTPORU STUDENTIMA |  |  |  |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Osigurati mehanizme mentorstva/ tutorstva | Osmisliti sustav mentorstva/tutorstva za svaku sastavnicu Sveučilišta koja ga nema | rujan 2012. | pročelnici sastavnica |
| Osmisliti sustav poticanja intenzivnijeg korištenja sustava e-učenja (moodle) za sastavnice koje ga ne koriste dovoljno | Odrediti plan i nositelje aktivnosti edukacije i poticanja korištenja sustava e-učenja | rujan 2012. | rektor, pročelnici, Informatička služba |
| Poticati mobilnost studenata | Ured za međunarodnu suradnju istražuje i obavještava studente o mogućnostima korištenja programa mobilnosti i provodi cjelokupnu proceduru | kontinuirano | Ured za međunarodnu suradnju, prorektor za međunarodnu suradnju |
| Intenzivirati korištenje sustava e-učenja | Održati niz radionica za nastavnike koji ne ne koriste sustav | kontinuirano | pročelnici sastavnica |
| Osmisliti politiku upravljanja ljudskim resursima za nenastavno osoblje | Mapirati ljudske resurse, odrediti njihov profil, odrediti prioritete, odrediti postojeće kompetencije, potrebna usavršavanja, dinamiku zapošljavanja, itd. | prosinac 2012. | rektor, glavni tajnik |
| Unaprijediti uvjete za rad studentskih udruga | Osigurati više prostora za rad studentskih udruga | rujan 2011. | rektor, glavni tajnik |
| 6. VAŽNOST I PRISTUP INFORMACIJAMA SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE |  |  |  |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Osmisliti integrirani informacijsko-komunikcijski sustav | Osmisliti elemente informacijskog sustava sukladno potrebama službi/ureda, potrebama Sustava za kvalitetu i Uprave | prosinac 2012. | Svi djelatnici Sveučilišta |
| 7. JAVNO INFORMIRANJE |  |  |  |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Uspostava Ureda za odnose s javnoću | Odrediti djelokrug rada Ureda i zaposliti osobu za odnose s javnošću | *ovisi o dopuštenju MZOŠ-a za zapošljavanje stručnjaka za PR | rektor |
| Osuvremeniti internetske stranice Sveučilišta; Ujednačiti, dopunjavati i redovito ažurirati mrežne stranice sastavnica i Sveučilišta | Imenovati radnu skupinu za analizu mrežnih stranica, dati preporuke o obaveznim sadržajima te pratiti provedbu; imenovati osobe koje će objavljivati materijale na svakoj sastavnici | travanj 2012. | pročelnici sastavnica, stručni suradnik za kvalitetu, predstojnici odsjeka, voditelji katedri, administratori za mrežne stranice |

Izradio: Ured za kvalitetu.

Prihvatilo Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava kvalitete.

Predsjednica Prosudbenog povjerenstva

Dr. sc. Ines Kersan-Škabić

Klasa: 118-01/11-01/27-01

Ur. Broj: 380/11-01-02/-1

Pula, 19. prosinca 2011.